УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Щетинкина О.Г.

« 09 » июля 2013 г.

План

реализации мероприятий по модернизации

системы общего образования

МКОУ «Чумлякская средняя общеобразовательная школа»

Щучанского района на 2013 год

**Раздел I. Анализ реализации мероприятий по модернизации системы**

**общего образования Щучанского района в 2011 – 2012 годах**

**1.1.Организационно-координационная деятельность по реализации мероприятий в рамках модернизации муниципальной системы общего образования (далее – проект модернизации) в 2011- 2012 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие нормативных, распорядительных актов, обеспечивающих реализацию проекта модернизации | 1. **Приказ** отдела народного образования Администрации Щучанского района (РОНО) №46 от 09.08.2011г. «О создании координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителям» 2. **Приказ** отдела народного образования Администрации Щучанского района (РОНО) №42 от 04.05.2012г. «Об организации контроля над реализацией мероприятий Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в 2012 году» 3. **Постановление** Администрации Щучанского района№358 от 30.05.2012г. «О создании координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителям» 4. **Комплекс мер** по модернизации системы общего образования Щучанского района в 2012 году. 5. **Комплекс мер** по модернизации системы общего образования МКОУ « Чумлякская СОШ» в 2012 году. |
| 2. | Деятельность Совета школы и общешкольного родительского собрания по модернизации | Совет школы: пр.№3 от 22.03.2011, пр№1 от 30.08.12, пр.№1 от 30.08.13  Общешкольное родительское собрание: пр.№1 от 27.09.2011, пр. №3 от 21.03.2012, пр. №1 от 27.09.2013 |
| 3. | Информационное обеспечение и общественное продвижение проекта модернизации | 1. Обсуждение планов по распределению и освоению средств, получаемых в рамках проекта по модернизации общего образования и хода реализации проекта в коллективах ОУ (январь-февраль). 2. Ознакомление родителей общеобразовательных учреждений с планом реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 (2012) г.г. в Щучанском районе и в разрезе ОУ(II,IV кварталы). 3. Освещение вопросов о финансовом обеспечении и ходе реализации проекта по модернизации общего образования в разрезе общеобразовательных учреждений на сайте РОНО (II,III,IV кварталы). 4. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседании руководителей ОУ района в 2011(2012)г.г. (II,III,IV кварталы). 5. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседание районной Думы (II,III кварталы). 6. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на совещании Администрации района (ежеквартально). 7. Публикация статей в районную газету «Звезда» о финансовом обеспечении и ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования (II,IIIкварталы). |

**1.2. Объемы финансирования проекта модернизации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2011 год** | 127,170 | **2012 год** | 614,955 |

**1.3. Результаты реализации мероприятий проекта модернизации в 2011 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Объемы финансиро**  **вания,**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Освоено**  **денежных средств**  **(тыс. руб.)** | **Приобретено,**  **охвачено**  **видами работ,**  **обучено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование |  |  |  |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование |  |  |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 12,926 | 12,926 | 25ед |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 45 | 45 | **2** |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |  |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 69,244 | 69,244 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |  |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) |  |  |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей |  |  | 0000000 чел. |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  | 00 ОУ |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  | 0ОУ |
| ИТОГО: | | 127,170 | 127,170 |  |

**1.4. Результаты реализации мероприятий проекта модернизации в 2012 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Объемы финансирования,**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объемы финансирования**  **с учетом перераспре**  **деления (тыс. руб.)** | **Освоено**  **денежных средств**  **(тыс. руб.)** | **Приобретено,**  **охвачено**  **видами работ, обучено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Приобретение оборудования, в т.ч.: | 230,000 |  |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 20,000 | 25,086 | 25,086 | 46ед. |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 100,000 |  |  |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 40,000 | 40,000 | 40,000 | **75ед** |
| 1.5. | Компьютерное оборудование |  | 51,300 | 51,300 | **4ед** |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | - | - | - | **-** |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 70,000 | 82,455 | 82,455 | **9ед** |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | - | - | - | **-** |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 80,000 | 117,382 | 117,382 | **559ед** |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4ед |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 36,000 | 27,522 | 27,522 | 3 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | 40,000 | 32,197 | 32,197 |  |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 90,000 | 55,000 | 55,000 |  |
| ИТОГО: | | 576,000 | 614,955 | 614,955 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Наименование общеобразовательного учреждения** | **Освоено**  **денеж**  **ных средств**  **(тыс. руб.)** |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |
| 9.1. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |
| 9.2. | Проведение реконструкции котельных  общеобразовательных учреждений (вынос) | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 |

**Раздел II. План реализации мероприятий по модернизации системы общего образования**

**МКОУ “Чумлякская средняя общеобразовательная школа” на 2013 год**

**2.1. Организационно-координационная деятельность по реализации мероприятий проекта модернизации в 2013 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие нормативных, распорядительных актов, обеспечивающих реализацию проекта модернизации | 1. **Соглашение** между Главным управлением образования Курганской области и муниципальным образованием Щучанский район Курганской области о предоставлении в 2013 году субвенции из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования от 29.03.2013г. 2. **Дополнительное соглашение** между Главным управлением образования Курганской области и муниципальным образованием Щучанский район Курганской области о предоставлении в 2013 году субвенции из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования от 09.07.2013г. 3. **План** реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Щучанского района на 2013 год от 09.07. 2013г. 4. **План** реализации мероприятий по модернизации системы общего образования МКОУ «Чумлякская СОШ» на 2013 год от 09.07. 2013г. |
| 2. | Информационное обеспечение и общественное продвижение проекта модернизации | 1. Информационное продвижение плана реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на 2013год в средствах массовой информации, на сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (II, III, IV кв.) 2. Представление докладов о ходе выполнения плана по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на 2013 год на заседаниях:   - у заведующего отделом народного образования Администрации Щучанского района, координационном совете(II, III, IV кв.);  - на совещании руководителей ОУ(II, III, IV кв.);  - в Щучанской районной Думе(II, III, IV кв.) |

**2.2. Объемы финансирования мероприятий проекта модернизации и планируемые количественные**

**результаты на 2013 год в разрезе общеобразовательного учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Объемы**  **финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Планируемое количество** | **Примечания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **МКОУ «Чумлякская средняя общеобразовательная школа »** | | | | |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Учебное, учебно-лабораторное оборудование |  |  |  |
| 1.1.1. | Учебные кабинеты |  |  |  |
| 1.1.2. | Образовательная робототехника |  |  |  |
| 1.1.3. | Ученическая мебель | 99 | 30 компл. | Комплекты - стол и 2 стула |
| 1.2. | Компьютерное оборудование |  |  |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |  |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 120 | 400 ед. | По ФГОС – 220 ед. |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) |  |  |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников | 116,3 | 10 чел. | Повышение квалификации – 7 чел.  Профессиональная переподготовка – 3 чел. |
| ВСЕГО: | | **335,3** |  |  |

**2.3. Показатели результативности предоставления субвенции в рамках**

**проекта модернизации в 2013 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя результативности предоставления субвенции** | **Значения показателя результативности субвенции** | | | |
|  | | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| Федеральные показатели | | | | | |
| 2. | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) | 25% | 25% | 36% | 36% |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 61,4% | 61,4% | 75,7% | 75,7% |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты) | 26 | 26 | 42 | 42 |
| 4. | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты) | 42 | 42 | 58 | 58 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 35 | 35 | 45 | 50 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи  тельная | положи  тельная | положи  тельная | положи  тельная |
| Региональные показатели | | | | | |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных современной ученической мебелью, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 8. | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, обеспеченных комплектом мультимедийного оборудования, в общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования (проценты) | 90,5 | 90,5 | 100 | 100 |
| 9. | Количество обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на один компьютер | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| 10. | Охват обучающихся подвозом к месту обучения, из числа нуждающихся (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Обеспеченность обучающихся необходимыми бесплатными учебниками | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений оснащенных теплыми туалетами, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Ответственные за разработку и реализацию Плана мероприятий по модернизации системы общего образования Щучанского района в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **ФИО**  **(полностью)** | **Контактные данные**  **(телефон, e-mail)** |
| 2.1. | Организационно-координационная деятельность по реализации проекта модернизации в 2013 году | Щетинкина Ольга Григорьевна | 8-35-244-29-7-43  scoolchumlak@mail.ru |
| 2.2. | Объемы финансирования мероприятий проекта модернизации и планируемые  количественные результаты на 2013 год | Щетинкина Ольга Григорьевна | 8-35-244-29-7-43  scoolchumlak@mail.ru |
| 2.3. | Объемы финансирования мероприятий проекта модернизации и планируемые количественные результаты на 2013 год в разрезе общеобразовательных учреждений | Щетинкина Ольга Григорьевна | 8-35-244-29-7-43  scoolchumlak@mail.ru |
| 2.4. | Показатели результативности предоставления субвенции в рамках  проекта модернизации в 2013 году | Щетинкина Ольга Григорьевна | 8-35-244-29-7-43  scoolchumlak@mail.ru |